## 版本
版本 | 时间 | 修改 | 标注
v0.1 | 2017-03-16 | Tom | 初步需求及计划

## 客户需求
客户需求 | Point earning Recognition point applies to Coaches, Athletes and Doors. Athlete/Coach need complete courses before deadline can get personal points. Both the coach and the athlete complete the courses on time and this door gets points. Coaches/Athletes: Complete course and pass assessment on time, get points Doors: Average of the points of all door staff Consider point function applies to other roles in the future. • Ranking Ranking by Store/City/Region/Account/service level System can support Reward functionality in the future. 某食品行业客户需求： 学员打开自己的学员门户，可看到自己的课程学习/考试的所有记录，同时可看到自己在全公司的学习积极程度的排名情况。 排行版的前3名员工有特别的标识，在名字前有特别的图标。 完成不同类型的课程或考试可得到不同分值的积分，同时在学员门户上也可以看到自己在全公司的积分排行情况。
客户名单 | 来一份

## APP功能
1. 员工可以查看自己的课程/考核记录
2. 员工可以看到自己的积分及排名情况 （可以根据不同纬度<城市，地区，国家，部门等>查看）
3. 管理者查看下属的课程完成情况 （可以根据不同纬度<城市，地区，国家，部门等>查看）
4. 对于排名靠前或者积分大于某个值的员工给予奖励（奖金，特别标示）
5. 可以灵活配置完成不同课程，类型（线上线下）以及不同分数可以获得不同的积分
6. 灵活配置当所有下属百分之多少按时完成课程后可以得到额外的分数
7. 员工是否可以看到其他员工的排名和分数
8. Doors. Athlete/Coach在learning系统中如何区别？问一下eddy
9. 如何得到doors下的Athlete/Coach？问一下eddy
10.与learning接口是否可以直接读取报表数据？问一下eddy以及labs

## APP界面
1. 登录主页（sf账号与微信绑定）？与SAP讨论如何与微信集成比较好
2. 员工查看自己课程和考核记录
3. 员工查看自己的排名积分
4. 管理者查看下属的课程完成情况，积分，考核记录（统计报表以及仪表盘）
5. 管理员配置系统的界面

## 项目计划
| 3月 |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月
| 2017-03-17 | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-04-07 | 2017-04-14 | 2017-04-21 | 2017-04-28 | 2017-05-05 | 2017-05-12 | 2017-05-19 | 2017-05-26 | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 2017-06-23 | 2017-06-30 | 2017-07-07 | 2017-07-14 | 2017-07-21 | 2017-07-28
项目准备 | bar: 2017-03-17 to 2017-03-31
需求整理与设计 | bar: 2017-03-17 to 2017-03-31
SAP接口讨论 | bar: 2017-03-17 to 2017-03-31
项目整体技术架构搭建（UI5,ODATA,DATABASE,WECHAT） | bar: 2017-03-17 to 2017-03-31
HCP开发环境搭建 | bar: 2017-03-31 to 2017-04-07
UI5开发 | bar: 2017-04-07 to 2017-06-09
后台接口开发 | bar: 2017-04-07 to 2017-06-09
微信接口集成 | bar: 2017-04-07 to 2017-06-09
SAP接口连接测试 | bar: 2017-04-28 to 2017-06-09
集成测试 | bar: 2017-06-16 to 2017-06-30
生产系统迁移 | bar: 2017-07-07
试运行 | bar: 2017-07-14 to 2017-07-28
开发正式开始
和SAP接口基本连通
开发基本完成进入集成测试
测试完成生产系统迁移
试运行以及问题修复
正式上线

## SAP接口1-用户学习需求
项目类型 | 项目 ID | 修订日期 | 修订号 | 项目标题 | 用户 ID | 激活用户 | 姓氏 | 名字 | 中名首字母 | 分配类型 ID | 分配类型 | 必须完成 | 分配日期 | 要求日期 | 到期日期 | 剩余天数 | 首选时区 | 组织 ID | 组织说明 | 工作地点 ID | 工作地点 | 工作代码 ID | 工作代码 | 员工状态 ID | 员工状态 | 员工类型 ID | 员工类型 | 主管 ID | 主管的姓氏 | 主管的名字 | 主管的中名首字母

## SAP接口2-后续评估
调查表 ID | 调查表名称 | 项目标题 | 项目类型 ID | 项目 ID | 修订日期 | 排定课程 | 调查表总数 | 已完成调查 | 项目调查表总数 | 完成的项目调查表 | 评估类型 | 页码 | 平均 | 区域描述 | 试题 | 试题文本 | 答案 | 总答卷数 | 资源类型 | 培训师

## SAP接口3-学习历史记录
用户 | 激活用户 | 名字 | 姓氏 | 中名首字母 | 实体 ID | 项目类型 | 实体类型 | 项目修订日期 | 修订号 | 实体标题 | 排定课程 ID | 完成日期 | 成绩 | 完成状态 ID | 完成状态 | 总小时数 | 学时 | 联系时数 | CPE | 学费 | 货币符号 | 货币 ID | 培训师 | 上次更新用户 | 上次更新时间 | 电子签名含义代码 | 意见
********* | 是 | Aaron | Altscher | L | SOX-001 | CERT | 项目 | 8/27/2009 23:01 亚洲/上海 | 1 | General IT Control Requirements of Sarbanes-Oxley Section 404 |  | 4/2/2009 23:27 亚洲/上海 | 99 | CERT-REINST | Certification Reinstated | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Admin - JERHERL | 6/25/2010 23:43 亚洲/上海
********* | 是 | Aaron | Altscher | L | SOX-103 | CERT | 项目 | 8/27/2009 22:04 亚洲/上海 | 1 | Sarbanes-Oxley Compliance |  | 3/15/2009 23:27 亚洲/上海 | 99 | CERT-COMPL | Completed Certification | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Admin - JERHERL | 6/25/2010 23:43 亚洲/上海

## SAP接口4-学习时数
用户 ID | 激活用户 | 名字 | 姓氏 | 中名首字母 | 主管 ID | 主管的名字 | 主管的姓氏 | 主管的中名首字母 | 组织 ID | 组织说明 | 工作代码 ID | 工作代码说明 | 工作地点 ID | 工作地点说明 | 员工类型 ID | 员工类型说明 | 员工状态 ID | 员工状态说明 | 项目类型 | 项目 ID | 项目修订日期 | 修订号 | 项目标题 | 完成日期 | 地点 | 总小时数 | 学时 | CPE 时间 | 联系时数
********* | 是 | Aaron | Samsel | D | WIKDAVIS | William | Davis | K | HR | Human Resources | HR-DIR | Director, Human Resources | DC | Washington DC | EXP | Exempt Employee | FT | Full Time | COURSE | EHS-101 | 11/25/2008 22:00 亚洲/上海 | 1 | Emergency Planning | 2/28/2005 13:00 亚洲/上海 |  | 8 | 8 | 3
********* | 是 | Aaron | Samsel | D | WIKDAVIS | William | Davis | K | HR | Human Resources | HR-DIR | Director, Human Resources | DC | Washington DC | EXP | Exempt Employee | FT | Full Time | COURSE | EHS-101 | 11/25/2008 22:00 亚洲/上海 | 1 | Emergency Planning | 5/31/2006 12:00 亚洲/上海 |  | 8 | 8 | 3